Arkivutviklingsplan - oppgaver

| Utviklingsoppgaver | kommentar | Frist | Ansvar |
| --- | --- | --- | --- |
| Fullføre delegeringsreglement på administrativt område |  | 01.07.2020 | HR-leder |
| Gjennomføre kontrollrutiner for kvalitetssikring av arkiv |  | 01.08.2020 | Arkivleder |
| Gjennomgå arkivansvaret på personlledersamling for enhetsleder | Fokus på arkiv i hele organisasjonen | 01.09.2020 | Kommunedirketøren |
| Gjennomføre møte/seminar for systemeiere og systemansvarlige | Gjøre kjent oppgaver og ansvar som ligger til rollene | 01.07.2020 | Leder Økonomi og IKT – fagleder IKT |
| Gjennomføre kurs i bruk av sak- og arkivsystem for aktuelle brukere | Mer målrettet kursing for aktuelle brukere i konkrete tema som er kartlagt som utfordring | Løpende - fange opp kandidater | Arkivleder |
| Elektroniske elevmapper i Websak | Fra skoleåret 20/21 – integrasjon fra IST, lage rutiner for innhenting fra Skooler, Sampro og BTI-stafettlogg | 01.08.2020 | To-leder skole, barnehage og PPT |
| Elektroniske barnehagemapper websak | Fra barnehageåret 20/21 – integrasjon fra IST | 01.08.2020 | To-leder skole, barnehage og PPT |
| Innføre e-signering for husleieavtaler | Nye rutiner klare 01.06.20 | 01.09.2020 | Leder eiendom |
| Innføre flere elektroniske interne skjema på personalområde | Alle relevante skjema innen utgangen av 2021 | 31.12.2020 | HR-leder |
| Innføre elektronisk arkiv for PPT | Skanningsløsning, elektronisk post | 01.09.2020 | Leder PPT |
| Innføre elektronisk arkiv for helsesykepleiertjen. |  | 01.10.2020 | Leder Helsesykepleiertjenesten |
| Innføre elektronisk arkiv for H/O - gerica | Må avklare mulig teknisk løsning | avklares |  |
| Integrasjon mellom oppmålingsdialog og Websak |  | Avklares nærmere | Leder Arealplan |
| Opplæring ledere i bruk og oppfølging av Websak | Kursing/bevisstgjøring om arkiv | 01.09.2020 | Arkivleder |
| Gjøre arkivplan.no kjent hos brukere |  | 01.07.2020 | Arkivleder |
| Utarbeide rutiner for bevaring av dokumenter fra sosiale medier |  | 01.10.2020 | Arkivleder |
| Utarbeide rutiner for bevaring av dokumentasjon fra CIM |  | 01.09.2020 | Arkivleder |
| Rydde opp i fjernarkiv – oppdatere bestandsoversikt |  | 31.12.2020 | Arkivleder |
| Rydde opp i arkiv VO/flyktningetjenesten |  | 01.10.2020 | Leder - VO/flyktningtjen. |
| Rydde bort klientarkiv NAV |  | 01.10.2020 | NAV leder |
| Fysisk sikring av fjernarkiv - Landmo |  | 31.12.2020 | Avdelingsdirektør 24+ |
| Oppdatere versjon Websak – for tilrettelegging til O-365 |  | 01.10.2020 | HR-leder |